## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | INGRESO AL SISTEMA | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresar al sistema si es un administrador tendra acceso total,si es un empleado tendra un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus multiples funciones correspondientes |  | ALTA | TERMINADO
REQ002 | CONTROL DE LOS PRODUCTOS CON UN SISTEMA CRUD | ADMINISTRADOR | Ingresar al sistema un nuevo producto, visualizar los productos, acutulizar su stock y eliminar productos | Tener un control total del inventario de la empresa |  | ALTA | TERMINADO
REQ003 | VENDER PRODUCTOS DEL SISTEMA | EMPLEADO | Vender los productos que se encuentra en el sistema | Tener un control de los productos vendidos |  | BAJA | TERMINADO
REQ004 | VISUALIZAR LOS PRODUCTOS | EMPLEADO | Observar los productos del sistema con su respectivo codigo | Conocer los productos existentes y su codigo |  | MEDIA | TERMINADO
REQ005 | VISUALIZAR LAS VENTAS | ADMINISTRADOR | Observar las ventas totales | Tener un informe sobre las ventas realizadas por los empleados |  | BAJA | TERMINADO

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | MENU PRINCIPAL | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Tener un manejo optimo y entendible para el usuario. | Tener una interface que controle los diferentes tipos de accesos |  | Alta | TERMINADO
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear una interfaz facil de entender | administrador/empleado | Que los usuarios puedan interactuar con la interfaz | Observar las opciones de ingreso al sistema o salida | Gerardo Troya |  | 1
| REQ001-2 | Gestionar las opciones del programa | administrador/empleado | Que las opciones sean validadas | Ingresar a su devido acceso | Gerardo Troya |  | 1
[7 empty] | suma | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | INGRESO AL SISTEMA | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresar al sistema si es un administrador tendrá acceso total, si es un empleado tendrá un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus múltiples funciones correspondientes |  | Alta | TERMINADO
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Validación de credenciales | administrador/empleado | Que validen las credenciales para tener acceso al sistema | Acceder al sistema con sus diferentes funciones | Gerardo Troya | Alta | 1
| REQ002-2 | MENU DE FUNCIONES | administrador/empleado | mostrar una iterfaz con diferentes funciones | Seleccionar la funcion que necesite realizar en el sistema | Gerardo Troya | Alta | 1
[7 empty] | suma | 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | VENDER PRODUCTOS DEL SISTEMA | EMPLEADO | Vender los productos que se encuentra en el sistema | Tener un control de los productos vendidos |  | BAJA | TERMINADO
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Implementar funcionalidad de venta de productos | EMPLEADO | Que los empleados puedan vender los productos del sistema | Poder registrar las ventas de productos | Gerardo Troya | ALTA | 1
| REQ003-2 | Desarrollar un módulo de control de inventario | EMPLEADO | Que el sistema pueda llevar un registro de los productos en stock | Mantener actualizado el inventario de productos | Gerardo Troya | ALTA | 1
[7 empty] | suma | 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Suma | 3
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | VISUALIZAR LOS PRODUCTOS | EMPLEADO | Observar los productos del sistema con su respectivo codigo | Conocer los productos existentes y su codigo |  | MEDIA | TERMINADO
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Implementar una vista de listado de productos | EMPLEADO | Que los empleados puedan ver la lista de productos del sistema | Visualizar los detalles de los productos, incluyendo su código | Gerardo Troya | MEDIA | 1
| REQ004-2 | Desarrollar funciones de búsqueda y filtrado de productos | EMPLEADO | Que los empleados puedan buscar y filtrar los productos por diferentes criterios | Encontrar rápidamente los productos que necesitan | Gerardo Troya | MEDIA | 1
[7 empty] | Suma | 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | VISUALIZAR LAS VENTAS | ADMINISTRADOR | Observar las ventas totales | Tener un informe sobre las ventas realizadas por los empleados |  | BAJA | TERMINADO
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Implementar un panel de visualización de ventas | ADMINISTRADOR | Que los administradores puedan ver un resumen de las ventas | Obtener información sobre las ventas totales, por empleado y por producto | Tomar decisiones informadas sobre la gestión del negocio | ,MEDOA | 1
| REQ005-2 | Desarrollar reportes de ventas personalizados | ADMINISTRADOR | Que los administradores puedan generar reportes de ventas según sus necesidades | Obtener informes detallados y flexibles sobre las ventas | Analizar el desempeño de la empresa y tomar acciones estratégicas | MEDIA | 1
[7 empty] | Suma | 2
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[7 empty] | Total | 11
ID | Tarea | Tema | Cómo un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001-1 | Crear una interfaz fácil de entender | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que los usuarios puedan interactuar con la interfaz | Observar las opciones de ingreso al sistema o salida |  | Gerardo Troya | ALTA | ESTIMADO
REQ001-2 | Gestionar las opciones del programa | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que las opciones sean validadas | Ingresar a su debido acceso |  | Gerardo Troya | SUMA | 1
REQ002 | INGRESO AL SISTEMA | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresar al sistema si es un administrador tendrá acceso total, si es un empleado tendrá un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus múltiples funciones correspondientes |  | Gerardo Troya | ALTA | TERMINADO
REQ002-1 | Validación de credenciales | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que validan las credenciales para tener acceso al sistema | Acceder al sistema con sus diferentes funciones |  | Gerardo Troya | ALTA | ESTIMADO
REQ002-2 | MENU DE FUNCIONES |  | Mostrar una interfaz con diferentes funciones | Seleccionar la función que necesite realizar en el sistema |  | Gerardo Troya | ALTA | 2
ID | Tarea | Tema | Cómo un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001-1 | Crear una interfaz fácil de entender | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que los usuarios puedan interactuar con la interfaz | Observar las opciones de ingreso al sistema o salida |  | Gerardo Troya | ALTA | ESTIMADO
REQ001-1-1 | Diseñar una interfaz intuitiva y de fácil uso | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que la interfaz sea sencilla y amigable para los usuarios | Que los usuarios puedan navegar fácilmente por la aplicación | Mejorar la experiencia de usuario | Equipo de UX | ALTA | ESTIMADO
REQ001-1-2 | Implementar funcionalidades de accesibilidad | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que la interfaz sea accesible para usuarios con diferentes capacidades | Que todos los usuarios puedan utilizar la aplicación sin problemas | Cumplir con los estándares de accesibilidad | Equipo de Accesibilidad | ALTA | ESTIMADO
REQ001-2 | Gestionar las opciones del programa | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que las opciones sean validadas | Ingresar a su debido acceso |  | Gerardo Troya | SUMA | 1
REQ001-2-1 | Implementar un sistema de permisos y roles | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que el sistema pueda diferenciar entre usuarios administradores y empleados | Que cada usuario tenga acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol | Garantizar la seguridad y el control de acceso | Equipo de Seguridad | ALTA | ESTIMADO
REQ001-2-2 | Desarrollar un sistema de validación de opciones | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que el sistema valide las opciones seleccionadas por los usuarios | Que los usuarios puedan acceder solo a las opciones permitidas | Evitar errores y garantizar la integridad de los datos | Equipo de Desarrollo | ALTA | ESTIMADO
REQ002 | INGRESO AL SISTEMA | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresar al sistema si es un administrador tendrá acceso total, si es un empleado tendrá un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus múltiples funciones correspondientes |  |  | ALTA | TERMINADO
REQ002-1 | Validación de credenciales | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que validan las credenciales para tener acceso al sistema | Acceder al sistema con sus diferentes funciones |  |  | ALTA | ESTIMADO
REQ002-1-1 | Implementar un sistema de autenticación seguro | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que el sistema pueda verificar de manera segura las credenciales de los usuarios | Que los usuarios puedan ingresar al sistema de manera confiable | Proteger la información y evitar accesos no autorizados | Equipo de Seguridad | ALTA | ESTIMADO
REQ002-2 | MENU DE FUNCIONES |  | Mostrar una interfaz con diferentes funciones | Seleccionar la función que necesite realizar en el sistema |  |  | ALTA | 2
REQ002-2-1 | Diseñar un menú de funciones claro y organizado | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que el menú de funciones sea fácil de navegar y entender | Que los usuarios puedan encontrar rápidamente las funcionalidades que necesitan | Mejorar la eficiencia y productividad de los usuarios | Equipo de UX | ALTA | ESTIMADO
REQ002-2-2 | Implementar funcionalidades de búsqueda y filtrado | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Que los usuarios puedan buscar y filtrar las funciones de manera eficiente | Que los usuarios puedan encontrar rápidamente las funciones que necesitan | Mejorar la experiencia de usuario y la productividad | Equipo de Desarrollo | ALTA | ESTIMADO

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
REQ001-2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
REQ002-1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
REQ002-2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
0
0
REQ003-1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
REQ003-2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
REQ003-3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
REQ004-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
REQ004-2 | [5 empty] | 1 |  | 1
REQ004-3 | [5 empty] | 1 |  | 1
REQ004-4 | [6 empty] | 1 | 1
REQ005-1 | [6 empty] | 1 | 1
REQ005-2 | [6 empty] | 1 | 1
13
Horas Estimadas | 4 | 4 | 2 | 1 | -2 | -5 | -9
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.3333 | 2.6667 | 2 | 1.3333 | 0.66667 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.