## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registrar las acciones tomadas en el menú principal | Tener un manejo optimo y entendible para el usuario | Tener una gestion optima y facil de entender para acceder a los diferentes aspectos del software | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Diseñando una iterface amigable con diferentes opciones | Gerardo Troya | 1 |  | Alta | Terminado | Validadando la opcion seleccionada por el usuario |  | MENU PRINCIPAL
REQ002 | INGRESO AL SISTEMA COMO ADMINISTRADOR O EMPLEADO | El administrador tendra acceso total al sistema,el usuario tendra acceso al sistema restringido | Poder ingresar al sistema | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresando las credenciales pertinentes | Gerardo Troya | 1 | - | Media | Terminado | Ingreso de usuario y contraseña | - | INGRESO AL SISTEMA
REQ003 | VENDER PRODUCTOS DEL SISTEMA | Vender los productos que se encuentra en el sistema | Llevar un registro detallado del stock que se posee (cantidad y tallas). | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Creando un documento que se modificara dentro del sistema | Gerardo Troya | 4 |  | Alta | Terminado | Comprobar los registros físicos más recientes en el documento creado, verificando si la cantidad el stock coincide. | - | VENDER PRODUCTOS DEL SISTEMA
REQ004 | VISUALIZAR LOS PRODUCTOS | Interfaz que me permita vizualizar los productos del sistema | Observar los productos del sistema con su respectivo codigo | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Vizualizando los los prodcutos ingresados | Gerardo Troya | 4 |  | Alta | Terminado | Verificando que el ingreso de los productos concuerde con los registros de la empresa y coincidan |  | VISUALIZAR LOS PRODUCTOS
REQ005 | VISUALIZAR LAS VENTAS | Interfaz que me permita vizualizar as ventas del sistema | Observar las ventas totales | ADMINISTRADOR | Vizualizando de las base de datos las ventas registradas | Gerardo Troya | 2 | - | Media | Terminado | Verificando que las ventas concuerde con los registros de la empresa y coincidan | - | VISUALIZAR LAS VENTAS
Historia de Revisión
| Fecha | Versión | Descripción | Autores
| 2025-02-24 | 3 | Versión final | Samuel Davalos M.
Micaela Jácome C.
Daniel Palacios G.
Gerardo Troya T.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | ADMINISTRADOR |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Media |  | Gerardo Troya
| QUE | Interfaz que me permita vizualizar as ventas del sistema |  | PARA QUE | Observar las ventas totales |  | COMO | Vizualizando de las base de datos las ventas registradas
| NOMBRE HISTORIA |  | VISUALIZAR LAS VENTAS
| PRUEBA |  | Verificando que las ventas concuerde con los registros de la empresa y coincidan |  |  | COMENTARIOS | -