## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | MENU PRINCIPAL | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Tener un manejo optimo y entendible para el usuario | Tener una interface que controle los diferentes tipos de accesos |  | ALTA | Terminado
REQ002 | INGRESO AL SISTEMA | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Ingresar al sistema si es un administrador tendra acceso total,si es un empleado tendra un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus multiples funciones correspondientes |  | ALTA | Terminado
REQ003 | Registro de productos | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Tener un control de los diferentes materiales y prodcutos | Tener un control de entrada y salida de los diferentes materiales y productos |  | ALTA | EN PROCESO
REQ004

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | MENU PRINCIPAL | ADMINISTRADOR/EMPLEADO | Tener un manejo optimo y entendible para el usuario. | Tener una interface que controle los diferentes tipos de accesos |  | Alta | TERMINADO
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear una interfaz facil de entender | administrador/empleado | Que los usuarios puedan interactuar con la interfaz | Observar las opciones de ingreso al sistema o salida | Gerardo Troya |  | 1
| REQ001-2 | Gestionar las opciones del programa | administrador/empleado | Que las opciones sean validadas | Ingresar a su devido acceso | Gerardo Troya |  | 1
[7 empty] | suma | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | INGRESO AL SISTEMA | administrador/empleado | Ingresar al sistema si es un administrador tendra acceso total,si es un empleado tendra un acceso limitado en el sistema | Ingresar al sistema con sus multiples funciones correspondientes |  | Alta | TERMINADO
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Validacion de credenciales | administrador/empleado | Que validen las credenciales para tener acceso al sistema | Acceder al sistema con sus diferentes funciones |  | Alta | 1
| REQ002-2 | MENU DE FUNCIONES | administrador/empleado | mostrar una iterfaz con diferentes funciones | Seleccionar la funcion que necesite realizar en el sistema |  | Alta | 1
[7 empty] | suma | 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
Alta
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[7 empty] | Total | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
REQ001-2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
REQ002-1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
REQ002-2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
0
0
REQ003-1 | [7 empty] | 0
REQ003-2 | [7 empty] | 0
REQ003-3 | [7 empty] | 0
REQ004-1 | [7 empty] | 0
REQ004-2 | [7 empty] | 0
REQ004-3 | [7 empty] | 0
REQ004-4 | [7 empty] | 0
REQ005-1 | [7 empty] | 0
REQ005-2 | [7 empty] | 0
REQ005-3 | [7 empty] | 0
REQ005-4 | [7 empty] | 0
REQ006-1 | [7 empty] | 0
REQ006-2 | [7 empty] | 0
REQ007-1 | [7 empty] | 0
REQ007-2 | [7 empty] | 0
REQ007-3 | [7 empty] | 0
REQ007-4 | [7 empty] | 0
REQ007-5 | [7 empty] | 0
4
Horas Estimadas | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.3333 | 2.6667 | 2 | 1.3333 | 0.66667 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.