## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | INGRESO COMO ADMINISTRADOR | ADMINISTRADOR | El administrador tendra acceso total al aplicativo,para su devida gestion. | ACCEDER A TODAS LAS FUNCIONES QUE BRINDA EL PROGRAMA |  | ALTA | EN PROCESO
REQ002 | REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO | ADMINISTRADOR | El administrador registrara al nuevo empleado como usuario para inicio de sesion al programa | Tener el control total de quien puede registrarse como usuario y a su vez, que los nuevos empleados puedan ingresar con un usuario asignado para que puedan acceder a la informacion en el programa. |  | ALTA | Sin Comenzar
REQ003 | INGRESO AL SISTEMA | ENCARGADO DE VENTAS | El usuario tendra acceso a la base de datos para la ventas | ACCEDER AL SISTEMA PARA REGISTRAR LAS VENTAS |  | ALTA | Sin Comenzar
REQ004 | BASE DE DATOS | ADMINISTRADOR | Crear una base de datos digitalizada en la que consten los productos y sus especificaciones (cantidad y talla) | Llevar un registro detallado del stock que se posee (cantidad y tallas). |  | ALTA | Sin Comenzar

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | INGRESO COMO ADMINISTRADOR | ADMINISTRADOR | El administrador tendra acceso total al aplicativo,para su devida gestion. | ACCEDER A TODAS LAS FUNCIONES QUE BRINDA EL PROGRAMA |  | Alta | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Gerardo Troya |  | 1
| REQ001-2 | Validación del Inicio de Sesión |  |  |  | Gerardo Troya |  | 1
| REQ001-3 | Creación de base de datos |  |  |  | Gerardo Troya |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | [5 empty] | Alta
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
Alta
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[7 empty] | Suma | 0
[7 empty] | Total | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.